## Sheet1
序号 | 需求 | 项次 | 内容 | 评估天数 | 负责人 | 程序名 | 程序提交日期 | 测试问题反馈 | 状态 | 备注
1) | 领料单计算 | 1 | 现有计算程序上修改,13.8.19,13.8.22,13.8.24, 将领料单资料存储(基于现有客户程序修改,客户有源程序) | 3 | Yun | 13.8.19-ckbmpkrp3.p 13.8.22-ckbmpkrp4.p 13.8.24-ckbmpkrp6.p | 2013-11-13 |  | Testing | 13.8.22-test
2) | 领料单打印 | 2 | 打印领料单 | 2 | Yun | xxpklrp.p | 2013-11-14 |  | Testing
3) | 齐套率报表 | 3 | 计算物料需求情况和物料库存情况计算齐套率 | 2 | Yun | xxpklrp3.p |  |  | Testing
4) | 欠料报表 | 4 | 统计欠料 | 2 | Yun | xxpklrp4.p |  |  | Testing
5) | 转仓发料 | 5 | 根据领料单自动转仓 | 3 | Yun | xxpkltr0.p | 2013-12-10 |  | Testing
6) | 报废出库 | 6 | 将生产线报废的物料做计划外出库 | 2 | Yun | xxpkltr3.p |  |  | Testing | 新增需求
7) | 转仓退料 | 7 | 将生产线多发的物料退回到仓库 | 1 | Yun | xxpkltr2.p |  |  | Testing | 新增需求
8) | 领料单状态修改 | 8 | 修改领料单状态(关闭或取消后不允许发料） | 1 | Yun | xxpklst1.p | 2013-12-12 |  | Testing | 新增需求
11) | 采供自动收货 | 9 | 用户在大陆数据库中选择单号,自动从香港数据库中获取收货资料 自动在大陆数据库中收货(参考客户现有PO逻辑,客户有源程序) | 4 | Yun | xxporcld.p | 2013-11-01 |  | Testing | 修改需求：1.检查出错误后允许正确的资料装入
9) | 文档 | 10 | 需求文档分析及编写 | 3 | Jordan |  | 2013-10-05 |  | Completed | 文档已经确认
10) | 测试 | 11 | 客户化环境配置及程序测试 | 1 | Yun
12) | 自动发料 | 12 | 使用系统非计划性发料程序(3.7),自动发放供应商的物料 | 2 | [5 empty] | 需求取消
13) | 自动收货 | 13 | 非计划自动发放的物料,通过采供程序自动收货 | 2 | [5 empty] | 需求取消
24

## Sheet2
客户 | MFGPRO版本 | 语言 | 界面 | 菜单 | 选择 | 标签/程序描述 | 程序名称 | 程序版本
honeywell | Eb9 SP4 | us | CHAR | 18.22.3 | 22 | POU Picklist Generate | xxbmpkrp3.p
honeywell | Eb9 SP4 | us | CHAR | 18.22.3 | 23 | FA/SMT/STUFF/POU Picklist GenII | xxbmpkrp4.p
honeywell | Eb9 SP4 | us | CHAR | 18.22.3 | 24 | FA/SMT/STUFF/POU Picklist GenI | xxbmpkrp6.p
honeywell | Eb9 SP4 | us | CHAR | 18.22.3 | 18 | Picklist Print | xxpklrp.p
honeywell | Eb9 SP4 | us | CHAR | 18.22.3 | 20 | Picklist Statistics Report | xxpklrp3.p
honeywell | Eb9 SP4 | us | CHAR | 18.22.3 | 19 | Picklist Shortage Report | xxpklrp4.p
honeywell | Eb9 SP4 | us | CHAR | 18.22.3 | 13 | Picklist Transfer | xxpkltr0.p
honeywell | Eb9 SP4 | us | CHAR | 18.22.3 | 15 | Picklist Unplanned Issue | xxpkltr3.p
honeywell | Eb9 SP4 | us | CHAR | 18.22.3 | 14 | Picklist Return | xxpkltr2.p
honeywell | Eb9 SP4 | us | CHAR | 18.22.3 | 16 | Picklist Status Maintenance | xxpklst1.p
honeywell | Eb9 SP4 | us | CHAR | 3.4 | 5 | Batchload Transfer with NY | xxporcld.p