## Cover
|  | SoftSpeed Information Technology Limited |  | Date: | 2011-02-28
|  | 广州快意信息科技有限公司 |  | Our Ref:
|  | 广州中山大道西工业园建业路华翠街68号仙湖名苑308室 |  | Tel: | 86-20-8552 1040
|  |  |  | Fax: | 86-20-8557 1071
Sold To / Bill To / Ship To / End User
| Name | 广州昭和汽车零部件有限公司
| Address | 中国广州经济技术开发区东区宏明路6号
| City |  | State
| County |  | Postal Code
Country
| Phone | 020-82268289 | Fax | 020-82269407
| Contact | Mr.王林 | CC.
E-mail
项目总投资
Projected Investment
Overall investment is segmented in the following sections :
Currency: CNY
A. | 条码用户许可证(20 users) |  |  |  | 342000
Including 1st Year Maintenance
B. | 实施服务及二次开发费用 |  |  |  | 747300
C. | 硬件预算（电子显示屏及外设） |  |  |  | 100000
| Total Amount CNY: |  |  |  | 1189300
End User
QUOTATION
Ship To
Ship To

## 条码用户报价
Guangzhou SoftSpeed Information Technology Limited
广州快意信息科技有限公司
Unit 308, 3/F,XianHuMingYuan, 68Hua Cui Street, JianYe Road,
ZhongShan DaDaoXi Road ,GuangZhou,China
Tel : 86-020-85545051 Fax : 86-202-85571071
To : | 广州昭和汽车零部件有限公司 |  | Date : | 2011-02-28
中国广州经济技术开发区
| 东区宏明路6号 |  | Our Ref: | GAFA-Zhao-Barc-110228-1
Attn.: | Mr. 王林
Tel. : | 020-82268289 |  | Your Ref :
Fax : | 020-82269407
QUOTATION
序号 | 内容 | 用户 | 单价 | 金额（人民币）
1 | 快意MFG/PRO ERP系统V1.0
| SS-Barcode for MFGPRO Bundle Module 条码系统 | 20 | 18000 |  | 360000
Inventory Management
Purchase Order Receipt
Sales Order Shipping
Manufacturing-Back flash
包含一年维护
特别优惠 |  |  |  |  | -18000
|  |  | Total Amount(含税) : |  | 342000
Offered by:King Ji
Issued by: Angel Leung
Terms and Conditions
Payment: 100%收货安装完毕七日内付款。
Validity:10 days
Signed for and on behalf of |  |  | Signed for and on behalf of
广州昭和汽车零部件有限公司 |  |  | 广州快意信息科技有限公司
Signature : _______________________ |  |  | Signature : ______________________
Name : _______________________ |  |  | Name : | King Ji
Title : _______________________ |  |  | Title : | Consulting Director
Date : _______________________ |  |  | Date : | 2011-02-28

## 实施服务报价
Guangzhou SoftSpeed Information Technology Limited
广州快意信息科技有限公司
Unit 308, 3/F,XianHuMingYuan, 68Hua Cui Street, JianYe Road,
ZhongShan DaDaoXi Road ,GuangZhou,China
Tel : 86-020-85545051 Fax : 86-202-85571071
To : | 广州昭和汽车零部件有限公司 |  | Date ： | 2011-02-28
中国广州经济技术开发区
| 东区宏明路6号 |  | Our Ref ： | GAFA-Zhao-I-110228-1
Attn.: | Mr.王林
Tel. : | 020-82268289 |  | Your Ref :
Fax : | 020-82269407
QUOTATION
Item | Description | Manday | Rate | Amount(RMB)
A.1 | 看板电子化可视化管理 | 30 | 3180 | 95400
A.2 | 表格自动生成（取消手工工作表） | 15 |  | 47700
A.3 | 生产备（领）料单条码打印扫描转仓 | 16 |  | 50880
B.1 | 日供收货发票导入及条码打印，差异分析 | 20 |  | 63600
B.2 | 条码打印格式转换（降低使用成本） | 12 |  | 38160
B.3 | SCM计划导入优化 （含委外加工计划） | 15 |  | 47700
C.1 | 发货指示书 | 10 |  | 31800
C.2 | 生产计划系统排程（含委外加工计划）及采购计划生成调整 | 60 |  | 190800
C.3 | 提货指示书 | 10 |  | 31800
D.1 | 作业程序标准化/逻辑关系书面化 | 35 |  | 111300
D.2 | 服务器升级(linux) | 12 |  | 38160
| Subtotal: | 235 |  | 747300
|  |  | Total Amount(含税) : | 747300
Offered by: King Ji
Issued by: Angel Leung
Payment: 40%预付款，60%项目全部完成验收后付款。
Signed for and on behalf of |  |  | Signed for and on behalf of
广州昭和汽车零部件有限公司 |  |  | 广州快意信息科技有限公司
Signature : _______________________ |  |  | Signature : __________________
Name : _______________________ |  |  | Name : | King Ji
Title : _______________________ |  |  | Title : | Consulting Director
Date : _______________________ |  |  | Date : | 2011-02-28

## 汇总
昭和 ERP 系统完善项目 - 推进计划
[10 empty] | 跨越 | 2011-02-01 |  |  |  | 2011-03-01 |  |  |  | 2011-04-01 |  |  |  | 2011-05-01 |  |  |  | 2011-06-01
部门 | 阶 段 | 明细 | 需求负责人 | 程序负责人 | 完成 状态 | 预计完成 | 完成内容 | 更新日期 | 预计 完成 | 天数 | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
A.仓库 | 3 | A.1 看板电子化可视化管理 | Simon | Jack |  |  |  | 2011-03-08 |  | 30天
| 3 | A.2 库存帐务统（取消手工账务） | Simon | Jack |  |  |  | 2011-03-08 |  | 15天
| 3 | A.3 生产备（领）料单条码打印扫描转仓 | Simon | Jack |  |  |  | 2011-03-08 |  | 16天
|  | 仓库 -汇总 | [5 empty] | 2011-03-08 |  | 2个月
B.采购 | 1 | B.1 采购收货发票导入及条码打印 | Roger Xiao | Roger Xiao | WIP | 2011-03-15 | 文档&报表 | 2011-03-08 | 2011-03-09 | 20天
| 2 | B.2 条码打印格式转换（降低使用成本） |  | Roger Xiao |  |  |  | 2011-03-08 |  | 12天
| 1 | B.3 SCM计划导入优化 （含委外加工计划） | Lamber | Lamber | WIP | 2011-03-15 | 方案确定 | 2011-03-08 |  | 15天
|  | 采购 -汇总 | [5 empty] | 2011-03-08 |  | 1个月
C.计划 | 1 | C.1 发货指示书 | Roger Xiao | Roger Xiao |  | 2011-03-18 | 文档&报表 | 2011-03-08 | 2011-03-18 | 10天
| 1 | C.2 客户订单导入、生产计划系统排程 （含委外加工计划）及采购计划生成调整 | Simon | Roger Xiao | WIP | 2011-03-15 | 确定内容 方案确定 | 2011-03-08 |  | 60天
| 1 | C.3 提货指示书 | Simon | ZhaoYun |  |  |  | 2011-03-08 | 2011-03-18 | 10天
|  | 计划 -汇总 | [5 empty] | 2011-03-08 |  | 3个月
D.其他 | 2 | D.1 作业程序标准化/书面化 | 各人 |  |  |  |  | 2011-03-08 |  | 35天
| 2 | D.2 条码系统用户许可证 | SamSong | SamSong |  |  |  | 2011-03-08 |  | -
| 3 | D.3 服务器升级(linux) | Apple | Apple |  |  |  | 2011-03-08 |  | 12天
[8 empty] | 2011-03-08 |  | 4个月
程序设计测试
试运行
程序设计测试
试运行

## A.仓库
昭和 ERP 系统完善项目 - 推进计划-仓库 (4月初-6月底)
[6 empty] | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月
内容 | 实施方案 | 备注 | 天数 | 开始 | 完成 | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
A.1 看板电子化可视化管理 | 1) 程序编写(第一阶段) | 原材料部分，主要包括以下主程序： A.事务常规错误记录程序 B.工厂人员班次 C.原材料看板错误报警程序 D.采购收货/生产发料记录程序 | 8
| 2) 推广(第一阶段) | 包括,培训/模拟测试/文档编写 | 4
| 3) 程序编写(第二阶段) | 制造件部分，主要包括以下主程序 A.事务常规错误记录程序 B.工厂人员班次 C.成品出入库看板错误报警程序 D.生产反馈/成品入库记录程序 E.成品发运程序 | 9
| 4) 推广(第二阶段) | 包括,培训/模拟测试/文档编写 | 4
| 5) 完善 | 程序调整/报表完善 | 4
| 6) 上线现场服务支持 | 项目完成/提交给用户/现场跟踪服务 | 1
|  | 汇总: | 30 | 2月中旬 | 4月初
A.2 库存帐务统 （取消手工账务） | 1) 程序编写 | 主要是进销存报表的编制 | 5
| 2) 程序测试/培训 | 对系统功能进行培训/测试 | 4
| 3) 手工帐/电脑帐 并行测试 | 取消手工帐的实际模拟测试 | 2
| 4) 程序调整/再培训 | 主要对程序进行细调 | 2
| 5) 上线现场服务支持 | 项目完成/提交给用户/现场跟踪服务 | 2
|  | 汇总: | 15 | 3月初 | 4月初
A.3 生产备（领）料单条码打印扫描转仓 | 1) 程序编写/调整 | 条码系统调整，大致包括一下主程序： A.库存容差控制 B.生产备料计划 C.生产领料计划 D.大小标签生成程序 E.相关报表程序 | 10
| 2）模拟测试/培训 | 对实际操作人员进行培训和程序测试 | 3
| 3）完善 | 程序调整/报表完善 | 2
| 4）上线现场服务支持 | 项目完成/提交给用户/现场跟踪服务 | 1
|  | 汇总: | 16 | 4月初 | 4月底
前期准备
编写
前期准备
前期准备
编写
前期准备
编写

## B.采购
昭和 ERP 系统完善项目 - 推进计划-采购 (3月初-6月)
[6 empty] | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月
内容 | 实施方案 | 备注 | 天数 | 预计开始 | 预计完成 | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
B.1 采购收货发票导入及条码打印 | 1) 程序编写 | 采购发票导入/条码系统调整/数据导入/条码打印/容差控制(涉及7-10个主程序) | 10
| 2) 系统模拟测试 | 培训最终用户/功能测试 | 3
| 3) 程序调整 | 对程序进行微调 | 2
| 4) 系统安装/调试 | 系统安装/正式使用调试 | 2
| 5) 程序完善 | 程序调整/报表完善 | 2
| 6) 上线现场服务支持 | 项目完成/提交给用户/现场跟踪服务 | 1
|  | 汇总: | 20 | 3月初 | 4月中
B.2 条码打印转普通纸（降低使用成本） | 1) 程序编写/调整 | 涉及到7-10个程序 | 7
| 2）模拟测试/培训 | 对实际操作人员进行培训 | 2
| 3）程序完善 | 程序调整/报表完善 | 2
| 4）上线现场服务支持 | 项目完成/提交给用户/现场跟踪服务 | 1
|  | 汇总: | 12 | 4月中 | 5月中
B.3 SCM计划导入优化 | 1) 程序编写/调整 | SCM程序编写 - ERP 单据管理 - SCM 单据管理 - 采购计划/外协计划上传SCM - SCM功能优化 - SCM先关报表程序 | 10
| 2）模拟测试/培训 | 对实际操作人员进行培训 | 2
| 3）程序完善 | 程序调整/报表完善 | 2
| 4）上线现场服务支持 | 项目完成/提交给用户/现场跟踪服务 | 1
|  | 汇总: | 15 | 4月底 | 5月初
程序编写
前期准备
前期准备
前期准备
程序编写
程序编写

## C.计划
昭和 ERP 系统完善项目 - 推进计划-计划 (3月初-6月初)
[6 empty] | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月
内容 | 实施方案 | 备注 | 天数 | 预计开始 | 预计完成 | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
C.1 发货指示书 | 1) 程序编写 | 发货指示书主程序调整（3-4程序） 1.筛选方式变更 2.生成方式变成 | 6
| 2) 系统模拟测试 | 培训最终用户/功能测试 | 1
| 3) 完善 | 程序调整/报表完善 | 2
| 4) 上线现场服务支持 | 项目完成/提交给用户/现场跟踪服务 | 1
|  | 汇总: | 10 | 4月中 | 4月底
C.2 客户订单导入、生产计划系统排程（含委外加工计划）及采购计划生成调整 | 1) 程序编写-1 | 预计包括以下程序： 1.生产计划相关参数程序-2个 2.生产计划排程/调整程序-4个 3.生产计划导入/导出程序-2个 4.订单计划导入程序-4个 5.采购计划生成优化程序-4个 6.标准外协流程推动-4个 7.差异分析报表-4个 | 33
| 2) 功能培训/测试-1 | 培训/模拟测试 | 5
| 3) 程序调整-2 | 根据培训结果进行程序调整 | 5
| 4) 功能培训/测试-2 | 培训/模拟测试 | 2
| 5) 程序调整-3 | 进行再调整 | 5
| 6）模拟测试/培训 | 对实际操作人员进行培训 | 2
| 7) 程序调整-4 | 进行再调整 | 5
| 8) 正式使用支持 | 正式使用系统进行计划排程 | 2
| 9) 上线现场服务支持 | 项目完成/提交给用户/现场跟踪服务 | 1
|  | 汇总: | 60 | 2月底 | 6月初
C.3 提货指示书 | 1) 程序编写/调整 | 调整客户维护程序和对应打印程序 （涉及3-5个主程序） | 6
| 2）模拟测试/培训 | 对实际操作人员进行培训 | 2
| 3）完善 | 程序调整/报表完善 | 1
| 4）上线现场服务支持 | 项目完成/提交给用户/现场跟踪服务 | 1
|  | 汇总: | 10 | 5月底 | 6月底
前期准备
程序编写
程序编写
程序测试
前期准备
程序编写
前期准备

## D.昭和系统优化功能要求
区分 | 要求系统实现功能 | 快意应对方案 | 判定 | 功能实现建议
计划导入 | 按月度总量平均到每周导入，收到新的周纳入计划后再替换 | 一.导入系统订单均为周订单 1.每周一个订单号，减少订单数量，便于订单管理； 2.客户每日需求为周订单的明细项次，项次对应每日需求数量和日期 3.导入的年度预测将作为采购计划的MRP依据 | ○
年度预测 | 1、按客户月度纳入日程及数量导入，月底没有纳入量时按当月平均量维护 2、最新版数据导入后自动复盖上一版维护的信息 | 年度预测导入： 1.系统中存放年度预测为周计划订单,订单明细为每日需求 2.计划采用覆盖模式（未精细部分平均，以一为最小单位的方式加到每一天） 3.年度预测或者月度预测导入是否考虑进行版本控制，保留旧版本在系统备查 | ○
月预测 | 宏编译能够根据月度预测总量按工作日自动计算平均每天纳入量 | 1.月度计划更新时，系统将与最后一次导入的月计划比较，将差值重新平均后，导入到周计划订单明细中 2.月度预测的EXCEL中写入宏，自动计算平均数量（替代方案：将月度预测的维护增加维护程序在QAD系统中维护；可建立产品预测基准表，在维护月度预测的时候自动带入，只需要部分修改产品号，减少维护工作量） | ○
月订单 | 按客户月度纳入日程及数量导入，月底没有纳入量时按当月平均量维护 | 根据客户提供的月订单，按周订单的方式覆盖导入月预测订单
周订单 | 1、每周末的产量以月计划为准 2、按周次生成订单号 系统及时调整订单 | 按客户提供的周供货计划覆盖导入系统订单，体现方式同年度和月预测 | ○
生产排程 | 根据客户产量及相关信息自动生成生产计划量，并可导出生成指定格式的生产计划书．且可以手工增加相应文字备注 | 一.设定生产计划相关参数 1、提供指定的窗口录入相应的参数后（如生产顺序、生产机种、生产时段、班次、加工周期等）系统自动调整生产计划 二、提供排程窗口可手动调整生产计划 1.提供排程窗口按照基准参数和订单计划，依照设定的排程逻辑进行生产排程 2.提供排程窗口可手工调整生产计划 三、当相关前提条件不满足纳入及生产需求时，系统提示报警，或生成相应的报表（如、部品库存不足，但根据客户纳入计划及库存基准必须安排生产 、生产能力不足或者富余必须产生加班或调休） 四.设定产品库区容量参数等 | ○
新增-1 | 1、可以上传至SCM,并可反馈审批结果, 2、在SCM系统发布信息，要求收到接收班组查阅的回执 | 1.BI中实现查阅生产计划的功能 2.超出SCM的管理范围，SCM只能管理确认后的系统采购订单
新增-2 | 要求系统能统计各种生产完成指标，并能导出报表,能统计相关的达成率，如：生产日日完结率、产量达成率、生产加班时数、生产要员数及库存达成率 | 在生产排程程序中考虑相应的参数指标，在生产过程中完成数据的记录，最终完成报表的输出要求
新增-3 | 导入系统的数据可以导出，并生成指定的报表，如生产能力表、仓储能力表、生产时段及周期报表、年度产量计划与实绩报表、 | 对应的静态/动态数据报表可由QAD中输出
新增-4 | 完成生产回冲后可每天生成生产实绩报表及生产进度表，并可选定打印范围进行打印 | 对应的静态/动态数据报表可由QAD中输出
新增-5 | 要求系统能够进行月度、年度生产负荷的统计，并能导出报表 | 系统可根据生产线（工作中心）记录月/年生产负荷，并导出报表
新增-6 | 要求系统能导出现有的计划管理表，进行手工排产 | 可通过BI系统可导出计划管理表
发货指示书 | 格式调整 | 按照要求的格式进行调整程序 1.根据客户订单自动按日期、时段生成发货指示书 2.输入客户代码自动查找客户订单 3.每日发货指示书区分为1厂发货指示书和2厂发货指示书。1厂发货指示书包括东本1厂订单和广本1厂订单，2厂发货指示书包括东本2厂订单、广本2厂订单。同一时段的东本2厂订单和广本2厂订单应生成为一张2厂发货指示书 4.油泵特殊管理（根据图号指定发送东本1厂）
集取清单 | 1.按日生成集取清单 2.输入供应代码自动查找供应商订单 3.人工按供应商的到货日期录入供应商的订单数量至集取清单相应栏→ERP系统直接根据供应商的到货日期导入供应商的订单数量至集取清单相应栏 | 1.增加零件参数中的装箱数据：个/箱，箱/托，重量，体积等参数 2.在供应商维护中为每个设定供应商区域 3.按照采购订单项次明细交期，统计供货数量，根据装箱参数，计算出每个供应商区域的托数 4.集取清单设定为每日清单 | ○
采购供货 | 通过到货发票数据导入系统，并打印条码，简化操作 | 1.针对日供货部分考虑取消容差控制 2.设定零件的默认库位，设定库位容量，在采购收货的时候进行计算，如果超过收货容量将把库位默认到临时库区（在导入收货清单的时候并没有真正收货，因此，需要程序上判断并累计记录容量信息进行计算） 3.送货发票的导入，需要系统自动匹配到采购订单（超采购订单数量的差异如何控制需要讨论确定） 4.扫描条码，确认库区准确后，才能在QAD中完成入库；如果出现偏差，需要调整库位的，需要有对应的调整程序完成库位调整后入库。 | ○ | 1. 采购容差控制程序修改 2、零件基础参数设定 3、收货容量检验程序 4、发票导入程序自动匹配采购单 5、发票导入错误监控机制程序 6、收货库区匹配的检验程序 7、收货相关报表-3份
销售发运 | 销售发运扫描匹配 | 采用周订单以后，扫描产品发运，自动匹配周订单中相应日期的明细项次进行出货 | ○
零件参数 | 零件的采购标包和发料标包需要设定不同的参数 | 增加栏位进行设定 | ○
生产备料 | 备料计划预先打印 | 1.备料计划需要按照生产顺序进行先进先出的备料，并打印备料PO号单，备料将产生发料包装标签. 2.配料计划清单需要按班次及时段进行控制,转仓后能打印转仓明细报表。 |  | 1、备料计划需要按照生产顺序及时段进行先进先出的备料，并打印备料PO号单，备料将产生发料包装标签. 2、配料计划清单需要按班次及时段进行控制,转仓后能打印转仓明细报表。
电子看板 | 电子看板数据显示需求 | 数据显示实时化，方便现场人员业务操作 1.当天计划供应商到货信息 2.到货正负进度累计汇总表 3.当天委外加工部品计划与实绩 4.生产实绩看板，显示生产实时状况 5.优先显示现场操作异常，一旦出现员工不按规定操作的，立即显示到电子看板。（需要统计违规操作的项次记录到QAD，出现异常则立即显示） 6.录入员工排班时间表
SCM | SCM月预测采购计划体现需求 | 1.ERP单据管理：月度计划和周计划均维护为采购订单，但是月度计划对应的采购订单维护后将在需要的时间设置为C状态，以避免对MRP运算的影响。可考虑在采购订单维护时使用目前空闲的字段来区分2种订单 2.SCM单据管理：2种计划订单在SCM系统中通过相同的确认、同步、审批流程，在发布后进入不同的处理流程；发布后周计划订单按照以前的流程交由供应商回复后安排货运单，月计划订单则进入月计划订单浏览界面由供应商浏览下载（不可根据月计划订单安排货运单） |  | 暂缓放在生产排程后完成
新增--进度管理表 | 当理论库存低于安全库存下限时： 1、“理论库存”一栏显示浅绿色背景，红色字体。 2、“下限差异”一栏显示红色字体差异数量。 当理论库存高于安全库存上限时： “理论库存”一栏显示蓝色背景，黑色字体。 当供应商正进度或欠进度时： 1、“累计进度”一栏显示正进度或者负进度的数量，进度为“0”不显示。 2、只显示进度异常厂家，进度正常厂家不显示。 | BI报表实现
新增--供应商交货不良纪录表 | 每日下午4点前显示厂家到货达成情况： 1、厂家按可到货日及到货时段到货显示“○”。 2、厂家未按可到货日及到货时段到货显示红色背景“×”。 | BI报表实现
新增--直材不良品统计表 | 每天4点前显示各部品检验及不良情况： 1、每天4点前显示已到货3天，但未检验合格，账务还在CHECK库位的部品。 2、每天4点前显示已检验，但为不良的部品。 | BI报表实现
新增--进度管理表 | 每天10点前显示各部品在库情况： 1、若部品将影响未来3天的生产计划（日到货部品除外），“实绩库存”一栏显示绿色背景，字体为红色。 2、“累计进度”一栏显示实时进度，及“下限差异”一栏显示与设定的安全库存差异量，字体均为红色字体。 | BI报表实现
新增-日到货部品 | 生产计划实现ERP排产后，日到货的各部品到货计划通过ERP自动生成，且生成PO号区分（现状含：中鼎、华德、菱钢、日正、艾莱希斯、GSA-W）再同步至SCM管理。 | 生产计划实现ERP排产后，日到货的各部品到货计划通过ERP自动生成，且生成PO号区分（现状含：中鼎、华德、菱钢、日正、艾莱希斯、GSA-W）再同步至SCM管理。
新增-委外加工计划 | 生产计划实现ERP排产后，月度/周度委外加工计划（含发出/返回项目）也由ERP自动生成。且按供应商生成工单号（现状含：金朋、君国、台冠、耀威、世创）再同步至SCM管理。 1、GSA内作加工后委外计划； 2、部品毛坯到货完检后委外计划； 3、毛坯供应商直接发往委外加工厂家的计划（例：乐星→君国） | 1.生产排程考虑外协节点 2.排程后推行标准的MFG/PRO外协流程
新增-SCM优化 | 给物流组建立一个SCM用户，目的是：1、部品采购订单发布后，Email通知物流组接收和查看信息，便于做成取货计划。 2、供应商不能对应原订单，需要挽回交货时，调度组确认OK后的信息Email通知物流组，便于调整取货计划。 | 没有改动，只增加一个SCM账号
新增-SCM优化 | 给部品仓建立一个SCM用户，目的是：接收、下载周度到货计划、委外加工计划、供应商交货的挽回计划等相关信息；部品仓确认信息后通过Email方式通知进度担当。 | 通过BI进行查看相应的信息
新增-SCM优化 | GSA未发布的采购单，不显示在供应商SCM系统界面。即：供应商可查看的“采购订单报表”仅为GSA发布的正常订单。 | 在SCM中修改/增加订单报表
新增-SCM优化 | SCM的采购订单评审完毕后，待发布至供应商的订单，需系统通过Email方式通知调度组担当进行下一步的操作。 | 定义对应通知账号
新增-SCM优化 | ERP系统中的ERP零件图号发生变更时，已同步至SCM系统的采购单中该零件的ERP图号随之变更。 | 重新同步物料信息，可考虑定义定期自动同步的计划任务
SCM（日到货厂家周/月预测计划） | 1、部品的月度采购订单，需根据生产计划或未来生产预测由ERP生成。生成后的月度采购单可同步至SCM进行管理，同步至SCM后，ERP中的该订单则显示为虚拟或关闭状态；目的是不影响后续周度采购订单的生成。（针对“日到货”的供应商） 2、待周度生产计划确定后则由ERP生成部品的周度到货计划（针对“日到货”的供应商），日到货计划量需与原有的月度订单量不产生冲突，且要能够覆盖原来的月度订货量，避免影响后续的部品订货计划。 | SCM功能优化，整体优化应放到生产排程以后
Note on B34: SCM问题点： 1、ERP图号新机种修正后，SCM系统已同步的订单图号不会自动变更，造成供应商打印的货运单与修改后的ERP图号不一致； 2、SCM同一份订单组长审批拒绝部分项次后，同步回ERP系统的项次无法修改，需删除后重新维护； 3、第二点操作后，重新修正同步回SCM系统，个别订单会出现同步不成功的情况； 4、被审批拒绝的订单项次同步回ERP删除后，仍保留在SCM系统，且通过审批的项次发布后供应商能看到未通过审批项次，对供应商造成困扰 5、新的图号需手工一个一个维护物料信息才能显示零件名称； 6、审批拒绝的订单项次不能批量同步回ERP，只能一个一个同步，且同步一次后需要注销重新登陆才能再操作下一次，如果项次较多时这个操作会带来很大的不便；

## SS工作单
|  |  | 项目天数 | 240
|  |  | 汇总 | 18
|  |  | 剩余天数 | 222
从日期 | 到日期 | 天数 | 负责人 | 现场 | 提交JS | 更新日期 | 归属
2011-03-07 | 2011-03-11 | 5 | Simon | Yes |  | 2011-03-14 | 2月份第2周
2011-03-07 | 2011-03-11 | 5 | Roger | Yes |  | 2011-03-14 | 2月份第2周
2011-03-07 | 2011-03-09 | 3 | Sam | Yes |  | 2011-03-14 | 2月份第2周
2011-03-11 | 2011-03-11 | 1 | Mage | Yes |  | 2011-03-14 | 2月份第2周
2011-03-14 | 2011-03-14 | 1 | Simon | Yes |  | 2011-03-14 | 2月份第3周
2011-03-14 | 2011-03-14 | 1 | Roger | Yes |  | 2011-03-14 | 2月份第3周
2011-03-14 | 2011-03-14 | 1 | Sam | Yes |  | 2011-03-14 | 2月份第3周
2011-03-14 | 2011-03-14 | 1 | Lamber | Yes |  | 2011-03-14 | 2月份第3周