## 已汇总整理
时间 | 部门 | 提出人 | 类型 | 问题 | 负责人 |  | 处理 | BY | 预估 | 业务协调 | 完成时间 | 工作任务 | 沟通结果 | 沟通是否完成 | 难度 | 解决方案 | 标准功能/客户化 | 预计工时 | 是否纳入项目范围 | 对项目影响
2012-09-05 | 财务 | 孙雪飞 |  | 研发费用的物料领用，在领用后即费用化，但又需要对物料数量进行管理。 | 祁德强 | [5 empty] | 2012-09-14 | 完成与试制中心系统负责人关于数据接口的沟通； | 预留系统接口，QAD记录数量和部门，零件的试制过程由试制中心系统管理 | 是 |  | 设置单独库位，库存帐号，今后考虑与试制中心系统做接口 | 标准 |  | 是
2012-09-05 | 产品 | QAD | R | 1.4.3中描述一为英文名称，描述二为中文名称，而一些QAD标准报表对于零件名称只带出了描述一 | 祁德强/李京鄂 |  |  |  | 0.5 |  | 2012-09-14 | 导出报表给用户，用户对数据质量进行审核 | 已将报表发给你用户，用户筛选后反馈 | 是 |  | 导出报表，用户确认后作为基础数据 | 调整接口程序 |  | 是
2012-09-05 | 材料计划 |  |  | 零件即是采购件，又是自制件，在.1.4.7中如何设置 | 祁德强/闫锟 | [5 empty] | 2012-09-14 | 导出报表给用户，用户对数据质量进行审核 | 已将报表发给你用户，用户筛选后反馈 | 是 |  | 导出报表，用户确认后作为基础数据 | 标准 |  | 是
2012-09-05 | 材料计划 | QAD |  | 1.4.7中有些零件的“采/制”字段为空，需要进行校验，防止该字段为空 | 祁德强 | [5 empty] | 2012-09-14 | 导出报表给用户，用户对数据质量进行审核 | 在新平台上不设置空值对应的“采/制”字段 | 是 |  | 通过通用代码实现 | 标准 |  | 是
2012-09-05 | 备件计划 | 刘相刚 |  | 存在设置库存最大库存数量和最小库存数量的需求 | 祁德强 | [5 empty] | 2012-10-17 | 在升级后的QAD平台上，库存最小量通过1.4.17"再定货点"功能实现 | 在升级后的QAD平台上，库存最小量通过1.4.17"再定货点"功能实现 | 是 |  | 通过标准功能对库存最小量进行控制 | 标准 |  | 否
2012-09-05 | 工艺 | 刘相刚 |  | 将来东西区共用一个BOM，东西区的工艺流程又不相同，在系统中如何设置 | N/A | [5 empty] | N/A | 合并DCEC-B和DCEC-C地点涉及BOM、工艺流程及周边系统的改动等方面的内容，因此不包含在此次升级项目范围。 | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 否
2012-09-05 | IT | 刘相刚 |  | 批次管理如何在QAD、barcode、MES系统间贯穿，实现零件质量追溯 | N/A | [5 empty] | N/A | 对DCEC批次管理进行沟通讨论 | N/A | N/A |  |  | N/A |  | 否
2012-09-05 | 产品 | 李京鄂 |  | 对于工程变更，希望系统能实现组件的替换 | 祁德强 | [5 empty] | 2012-09-14 | 将该需求评估工作量后，输出给QAD开发团队 |  | 是 |  |  | N/A |  | 否
2012-09-06 | 财务 | 夏芳 |  | 当前DCEC存在在制品，但是每月结账时没有进行核算，而是以原材料的方式进行核算 | 夏芳 |  |  |  |  | 是 | 2012-09-14 | 与业务部门确认，机加瓶颈工序是否实施在制品管理 | 改动涉及MES系统；工艺部门提供数据有困难；所以该需求不包含在项目范围 | 是 |  |  | N/A
2012-09-06 | 财务 | 薛雪 | M | 当前没有使用中国财务模块中的现金流量表，该模块下的现金流量表格式比较好，老师建议使用， | 祁德强 |  | CAS |  | 1 | 是 | 41164 | XCEC，BFCEC已成功实施，需要IT与其确认目前使用状态。支持判断是否采用此功能 | 与BFCECIT同事联系，功能使用正常 | 是 | H | 咨询西安康明斯， | 客户化 |  | 是
2012-09-06 | 财务 | 孙雪飞 |  | 非QAD库存如何管理，财务如何管理 | N/A | [5 empty] | N/A | 非QAD将取消，需求将不存在 | N/A | N/A |  | 取消非QAD库存零件，间接材料全部在mAx系统中做管理；直接材料全部纳入QAD中做管理 | 标准 |  | 否
2012-09-06 | 财务 | 夏芳 | M | 如何实现计划外出入库类型与账户的联动 | N/A | 计划外出入库的账务处理，希望QAD系统根据原因代码，自动进入对应帐户 |  |  | 0.5 |  | N/A | 已包含在此次项目范围，按既定项目计划执行 | N/A | N/A |  | 通过原因代码和分摊代码做关联（现在使用通用代码so_job） | 客户化 |  | 是
2012-09-06 | 财务 | 孙雪飞 |  | 进口件采购价格差异，当前只在系统中做了一笔差异汇总后的分录，手工报表进行明细的记录 | 薛雪 | [5 empty] | 41164 | 其他JV均采用系统分摊，审计要求手工分摊的方式不合理，需要业务与审计沟通 | 经与cummins和DCEC审计沟通，确认可以取消该限制 | 是 |  | 取消客户化（取消进口件AP挂账不允许修改数量和价格的限制），可能会影响到差异分摊程序 | 标准 |  | 是
2012-09-06 | 财务 | 孙雪飞 |  | 委托加工业务，原材料由委托供应商保管，然后由供应商按照DCEC要求的数量提供委托加工后的零件，并没有计算废品率，没有对委托供应商管理的零件进行盘点 | 孙雪飞/祁德强 | [5 empty] | 41164 | 与业务部门确认外委加工模式 | DCEC对废品率 | 是 |  | 已确认DCEC不承担委外加工中产生的任何报废。 | N/A |  | 否
2012-09-06 | 财务 | 刘网成 |  | 当前间接材料如工艺器具等在QAD中没有采购、收货管理，仅手工录入了一笔财务分录 | 祁德强 | [5 empty] | 41166 | 与Maximo顾问沟通，实施方案预留接口 | 预留系统接口 | 是 |  | 今后在max中会考虑 | N/A |  | 否
|  | 余凡 |  | 如何区分暂估价、正式价？在日程单中输入暂估价的方案，是否影响财务分析对1.4.29的使用 | 闫锟 |  |  |  |  | 是 | 41166 | 确认材料计划是否可以在维护采购日程单时输入暂估价 | 从审计对价格管理和维护工作量角度考虑，材料计划不同意输入 | 是 |  | 日程单中的供应商代码、名称、零件号暂估价，支付条件，属采购职责 | 标准 |  | 是
2012-09-06 | 财务 | 余凡 |  | 如何区分暂估价、正式价？在日程单中输入暂估价的方案，是否影响财务分析对1.4.29的使用 | 祁德强 | [5 empty] | 41166 | 与当前QAD系统使用和周边外围系统的影响； | 对周边系统无影响 | 是 |  | 1.4.29暂估价取数方式变化，
2012-09-06 | 财务 | 薛雪 |  | 对于没有正式价格，已采购的零件，是否采用预付方式，已避免材料价格差异 | 薛雪 |  |  |  |  | 是 | 41166 | 确认是否还有其他的影响 | 今天上午对这个项目进行评估，考虑到这几个方面： 每年采购部的降价计划有一个总额控制，计划被批准的时候不能明确到是哪一个供应 商及哪一些零件。在后期和供应商谈判的时候，才能真正的明确下来，如果这个供应 商谈不下的话，采购部会在供应商之间进行调剂，以完成全年的采购降价计划。所以 付款当时不能确认是应付还是预付。 另外，同一个供应商可能是部分零件降价，而不是所有零件，付款时，部分转到应 付，部分挂到预付，会计操作及后期的跟踪起来也是非常麻烦的。 最后，考虑到如果挂入预付，而不冲减应付，可能会产生资产负债表中资产和负债同 时增加的情况。 经过以上评估，决定还是按照原有的操作方式。 | 是 |  | 今天上午对这个项目进行评估，考虑到这几个方面： 每年采购部的降价计划有一个总额控制，计划被批准的时候不能明确到是哪一个供应 商及哪一些零件。在后期和供应商谈判的时候，才能真正的明确下来，如果这个供应 商谈不下的话，采购部会在供应商之间进行调剂，以完成全年的采购降价计划。所以 付款当时不能确认是应付还是预付。 另外，同一个供应商可能是部分零件降价，而不是所有零件，付款时，部分转到应 付，部分挂到预付，会计操作及后期的跟踪起来也是非常麻烦的。 最后，考虑到如果挂入预付，而不冲减应付，可能会产生资产负债表中资产和负债同 时增加的情况。 经过以上评估，决定还是按照原有的操作方式。 | 标准 |  | 是
2012-09-07 | 营销公司 | QAD |  | 当前维护订单时，销售地点、发往地点、开票地点当前默认一致，可以启动这三个地点，实现最终用户的销售统计分析 | 余凡 | [5 empty] | 41166 | 余凡确认是否有该需求 |  | 是 |  | 已实施解决方案：在1.4.3中so号对应了OEM和应用市场信息 | N/A |  | 否
2012-09-07 | 财务 | QAD |  | 存在价目表为空的记录，和‘开头的记录 | 祁德强/朱芳 | [5 empty] | 41166 | 导出报表给用户，用户对数据质量进行审核 | 已将报表发给你用户，用户筛选后反馈 | 是 |  | 数据整理时，取消不规范的数据维护信息 | 标准 |  | 是
2012-09-07 | 财务 | 夏芳 |  | 当前零公里机通过欠条的方式换货，进行手工管理，在系统里只做了移库 | 夏芳/李伟 | [5 empty] | 41166 | 对零公里机的流程改进进行沟通 | 当前流程是根据质量保修调件单，进行计划外出入库操作。当质量保修调件单未签批完，又比较紧急时，打欠条。 | 是 |  | 同种SO号的采用移库； 不同SO号间换货时，采用计划外出入库方式 | 标准 |  | 是
2012-09-07 | 营销公司 | QAD |  | 当前系统编码不规范 | 祁德强/魏黎明 |  |  |  |  | 是 | 41166 | 对于设定订单号的规则，IT内部进行沟通，确定对CRM的影响 | 当前通过 | 是 |  | 规范编码原则，建议作为项目任务分配给关键用户来完成 | 标准 |  | 是
2012-09-07 | 营销公司 | QAD |  | 标准功能支持销售明细的各个项，混合东西区地点，不需要进行区分 | 祁德强 | [5 empty] | 41166 | 在新系统进行模拟时，评估维护销售订单时，不区分零件明细的地点的可行性 | 系统支持订单明细中混合东西区的零件 | 是 |  | 维护销售订单时，不区分零件明细的地点 | 标准 |  | 是
2012-09-07 | 财务 | 薛雪 | M | 满足上海康明斯零件名称的特殊需求； 金税系统发票在QAD中根据金税限额进行自动分割 | 祁德强 |  | CAS |  | 1 |  | 41166 | 将该需求评估工作量后，输出给QAD开发团队 | 已通知用户 | 是 |  | 进行客户化开发，通过与金税系统接口程序实现 | 客户化 |  | 是
2012-09-07 | 营销公司 | 王汉 | L | 7.18.13寄售开票确认实现excel批量导入 | 祁德强 |  |  |  | 2 |  | 41166 | 将该需求评估工作量后，输出给QAD开发团队 | 将该需求评估工作量后，输出给QAD开发团队 | 是 |  | 进行客户化开发。 | 客户化 |  | 是
2012-09-07 | 财务 | 薛雪 | R | 在3.6.34的收发存报表中，增加寄售模块的内容 | 祁德强 |  |  |  | 2 |  | 41166 | 将该需求评估工作量后，输出给QAD开发团队 | 将该需求评估工作量后，输出给QAD开发团队 | 是 |  | 进行客户化开发（能单独区分出寄售模块的收发存报表） | 客户化 |  | 是
2012-09-07 | 财务 | 孙雪飞 |  | 已经出库但价格没有确认，目前使用打白条的方式，在系统中没有做任何操作 | 孙雪飞 | [5 empty] | 41166 | 与业务确认是否可以将销售工程师与未开票发动机相对应 | 该需求可通过寄售模块解决 | 是 |  | 通过寄售模块处理该问题 | 标准 |  | 是
2012-09-07 | 营销公司 | 王汉 | R | 在7.1.2中增加“已备料量”的字段， 资信状态、库存零件数量的报表， | 祁德强 |  |  |  | 0.25 |  | 41166 | 将该需求评估工作量后，输出给QAD开发团队 | 将该需求评估工作量后，输出给QAD开发团队 | 是 |  | 进行客户化开发 | 客户化 |  | 是
2012-09-07 | 营销公司 | QAD | M | 当前发货是备料后打印装箱单，没有连续的发货单号； 当前装箱单库房可更改装箱单数量； | 祁德强 |  |  |  | 3 |  | 41199 | 在升级后的QAD平台上，模拟通过发货单进行发货的可行性 |  |  | H | 使用7.9.1自动生成货运单（考虑资信控制及最小包装量） | 客户化 |  | 是
|  |  |  | 对未定价发动机可以实现发货操作 | [11 empty] | 待定 | 标准 |  | 是
2012-09-07 | 营销公司 | QAD |  | 如何降低市场工程师订单维护工作量； | 祁德强 |  |  |  |  | 是 | 41199 | 在升级后的QAD平台上，模拟销售日程单的可用性 |  |  |  | 对签订框架协议的客户，启动销售日程单功能 | 标准 |  | 是
2012-09-07 | 财务 | QAD |  | 看资信是否能实现系统控制 | 祁德强 | [5 empty] | 41199 |  |  |  |  | 系统仅对客户限额做限定，未对过期应收账款进行发货控制 | 标准 |  | 是
| 产品 | 李京鄂 | M | 在13.10（R）完全替换时，增加零件无生效时间，取消的零件无失效时间.不便于以后的工程查询，所以在此菜单需时间管理 |  |  |  |  | 1 |  |  | 将该需求评估工作量后，输出给QAD开发团队 | 将该需求评估工作量后，输出给QAD开发团队 | 是 | H | 进行客户化开发 | 客户化 |  | 待定
| 产品 | 李京鄂 | M | 为保证客户信息录入的完整性,需增加1.4.3菜单中中英文字段的长度 |  |  | ICT |  | 0.25 |  |  | 将该需求评估工作量后，输出给QAD开发团队 | 将该需求评估工作量后，输出给QAD开发团队 | 是 |  | 调整字段长度 | 客户化 |  | 是
| 产品 | 李京鄂 | I | KIT信息需自动从PLM系统导入到QAD |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 与开目系统管理员进行沟通 |  |  |  | 开目给的接口文件已经输出了KIT信息，只需要将信息取出，写到QAD 13.5 的备注字段即可 | 调整接口程序 |  | 是
| 产品 | 李京鄂 |  | 在13.6 BOM结构查询中，增加对状态为I状态及KIT件信息筛选查询 | [7 empty] | QAD标准功能具备该功能，但是不好用。例如：SO13124ZZ | 将该需求评估工作量后，输出给QAD开发团队 | 是 |  | 已客户化开发，测试时重点关注该客户化的准确性 | UAT |  | 是
|  |  | R | 在13.7 BOM何处使用，增加多项信息筛选查询 |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 进行客户化，要求用户明确需要哪些筛选条件 | 客户化 |  | 是
| 产品 | 李京鄂 |  | 在13.7 BOM何处使用，完整对状态信息(如非O)筛选查询 | [7 empty] | 有筛选非O的功能，但是功能不能用 | 将该需求评估工作量后，输出给QAD开发团队 | 是 |  | 已客户化开发，测试时重点关注该客户化的准确性 | UAT |  | 是
| 财务 | 薛雪 |  | 三包费用计提报表，系统自动生成 | [7 empty] | 按系列，根据销售额按比例算出计提报表 | 将该需求评估工作量后，输出给QAD开发团队 | 是 |  | 当前操作的难度是什么 | N/A
| 财务 | 薛雪 |  | 调整后的账户上有字母，系统是否可以默认成大写字母，以规范显示 | [7 empty] | 将该需求评估工作量后，输出给QAD开发团队 | 将该需求评估工作量后，输出给QAD开发团队 | 是 |  | 编码原则做约束， | N/A
| 财务 | 薛雪 |  | 耳闻产品部有合并国产件和进口件零件号的需求 | [5 empty] | 是 |  |  | 经分析不具备可行性 | 是 |  | 1. 在售后时，通过供应商区分进口件、国产件； 2. 财务核算时； 3. 通过批次管理，帮助库房区分管理； 4. 材料计划做进口件消耗时，会有帮助； | N/A
|  |  |  | 1.同一零件多供应商的最小包装单元数量不一致。 2.在QAD中维护上物流参数，中转库至DCEC的物料运输单元，与计划最小包装单元不一致； | [11 empty] | 1.在5.5.1.13采购日程单中，针对不同的供应商设置对应的最小包装单元（考虑使用不同的菜单维护最小包装量）； | N/A
|  |  |  | 当前流程：退换货通过负数入库实现。 | [11 empty] | 老师建议：1.采购退换货按照5.13.7正数的标准操作来实现； 2.负数收货用于收货错误调整 | 标准 |  | 是
|  |  |  | DCEC收货时，供应商送货单与DCEC收货单手工进行匹配。 系统中收货界面是存在录入供应商送货单单号的字段； | [11 empty] | 条码系统中进行控制 | N/A |  | 是
|  |  |  | 即采购又委外的话，维护两个日程单。 | [11 empty] | 建议在委外日程单号后加S后缀 | 标准 |  | 是
输出类型“windows”时，不能输出到文本；1.4.3中零件全角半角没有过滤
|  |  |  | ASN数量必须与计划员发布的要货指令数量要保持一致。 | [11 empty] | SW中进行控制
|  |  |  | 5.13.9退货单“单位成本价格”隐藏 |  |  | ICT |  | 0.25 | [6 empty] | 建议使用客户化 | 客户化 |  | 是
|  |  |  | 当前，中转库一车一个ASN单，会包含多个供应商的物料。ASN库房接受人员，实物数数收货。 | [11 empty] | 条码中进行控制 | N/A |  | 是
|  |  |  | 现在16.12回冲时，默认的库位是1.4.5的主库位。实际上应该是默认为线边库。 | [11 empty] | 在基础数据准备时，将1.4.5的缺省库位设置为线边库位 | 标准 |  | 是
|  |  | R | 25.13.15 和28.27增加产生用户的“user_id”的筛选字段 |  |  |  |  | 0.125 | [6 empty] | 对25.13.15 和28.27已进行的客户化做调整，增加user_id的选项 | 客户化 |  | 是
|  |  |  | 可否按指定金额冻结供应商金额，不指定哪张发票 | [5 empty] | 是 | [5 empty] | 客户化方式满足 | 待定 |  | 待定
|  |  |  | 希望在应付挂账、应付付款时，记录合同号 | [11 empty] | 方案1.统计帐号；方案2.项目代码； | 标准 |  | 是
|  |  |  | 固定资产付款时，发票是含税价，做账时把发票的金额转换成了不含税价，把税金单独在28.9.10中做账 | [11 empty] | 建议采用正确的操作方法 | 标准
|  |  |  | 税法计算的固定资产折旧在用友中使用， | [11 empty] | 建议使用QAD固定资产模块的非过账账簿进行管理 | 标准 |  | 是
|  |  |  | QAD中记录发动机流水号 | [11 empty] | 1.对备料发货有影响，需要严格按照发动机进行发运； 2.对寄售模块的发票确认有影响，需要对每个发动机进行确认，很大增加了工作量； | 标准 |  | 否
|  |  |  | 预付的摘要没有地方输入 | [11 empty] | 在发票号字段输入 | 标准 |  | 是
|  |  |  | 以票据的方式操作预付账款，系统中该如何操作 | [11 empty] | 待定 | 标准 |  | 是
|  |  |  | 生产下线、及报废没有设置线边库位进行跟踪； | [5 empty] | 是 | [5 empty] | QAD标准功能支持优化，后续与业务部门沟通 | 标准 |  | 是
|  |  |  | 加工单的发货方式，现在分别通过16.10和16.11发料和回冲。 | [11 empty] | 老师建议，先移库，然后通过16.12进行发料和回冲一起完成。 | 标准 |  | 是
|  |  |  | 生产到底用来哪些料，生产部最清楚，建议回冲由生产部班组长来完成。库房现在做回冲也是根据生产部提供的报表完成。 DCEC背景是线边物料还是由库房管理。 | [5 empty] | 是 | [5 empty] | 汇报高层做决定 | 标准 |  | 是
|  |  |  | 当前委外加工时加工单+零星采购单， 建议采用累积加工单+日程单 | [11 empty] | 标准功能可以实现优化，减少很大的工作量 | 标准 |  | 是
|  |  |  | 日程当中没有截止日期 | [11 empty] | 条码系统控制 | 标准 |  | 是
|  |  |  | 发票开错已过账，直接在27.1中维护凭证是不太好的作法，会导致发票明细与付款明细报表不一致。建议在7.13.1中维护memo类型的带开发票 | [11 empty] | 采用正确的操作方法 | 标准 |  | 是
|  |  | M | 按照用户名打印，中国财务模块暂未使用。 34.13.12按照用户过账； |  |  | CAS |  | 0.5 | [6 empty] | 建议使用中国财务模块； 过账菜单增加user_id的选项（客户化） | 客户化 |  | 是
|  |  |  | 27.1 “货物发至”字段，缺省值设置有问题 | [12 empty] | 标准
|  |  |  | 背书手工来改帐号。虚拟银行的现金账户、在付款账户两个账户应设置虚拟账户。应收票据账户只在27.24设置就行。 | [11 empty] | 采用正确的操作方法 | 标准 |  | 是
|  |  |  | 预收账款是以票据的方式支付 | [11 empty] | 待定 | 标准 |  | 是
|  |  |  | 固定资产账簿中“邮编”标签，改为“过账” | [11 empty] | 系统设置 | 标准 |  | 是
|  |  |  | 当前对应每个成本中心，都维护了等级。老师认为不必要这样。 | [11 empty] | 数据初始化时，固定资产类型不需要考虑成本中心 | 标准 |  | 是
|  |  |  | 在建工程入库时，就确认在建工程，而不是等收到发票后，根据发票才做确认 | [11 empty] | 所有的固定资产都需要通过在建工程转固 | 标准 |  | 是
|  |  |  | 固定资产维护，在库位字段只需输入部门就行，不需要输入办公室或者人员 | [12 empty] | 标准
|  |  |  | 部分报废时，当前作法全部作废，然后按照新的原值重新建立卡片。老师建议使用QAD“固定资产维护”标准功能的部分报废操作 | [12 empty] | 标准
|  |  |  | 固定资产维护，点击“审计”屏幕显示不全，只能显示数字的一部分 | [12 empty] | 标准
|  |  |  | 改造增值后，如何重新按照新的折旧年限折旧。 | [12 empty] | 标准
|  |  |  | 柳汽 | [11 empty] | 工艺维护工序、工作中心、SO号的对应关系；工序中需要维护“运行时间”。 | 标准
|  |  |  | 再制造 | [5 empty] | 是 | [5 empty] | 再制造的采购订单谁来维护 | 标准
|  |  |  | 成本要素维护时，成本要素需要显示为英文； 缺少了“人工”这个要素没有显示； | [12 empty] | 标准
|  |  |  | 自制件本层人工、附件费用和转包，应根据工艺流程中的运行时间卷积获得。 当前DCEC工序中没有维护工序中的工时信息，所以都是手工维护的 | [11 empty] | 按正确方法操作 | 标准 |  | 是
|  |  |  | 合并国产件和进口件零件号，通过批次号+供应商区分进口件和国产件 | [5 empty] | 是 | [5 empty] | 与业务部门评估，合并零件号的风险（重点关注售后服务） | 标准 |  | 否
|  |  |  | 辅助件可以在产品结构中维护P类型的零件，在跑MRP时会考虑。 | [5 empty] | 是 | [5 empty] | 与材料计划（王乐）确认是否有此需求 | 标准 |  | 待定
|  |  |  | 销售同时，有销售配送，可以打包一起做销售 | [11 empty] | 选用“可选件”的方式 | 标准 |  | 待定
|  |  |  | 固定生产折旧时，当产量对于某一限定值时，会将大部分折旧费进到管理费用。 | [11 empty] | 在固定资产维护菜单，的定期费用维护成分摊代码，然后在分摊代码中维护制造费用和管理费用的分摊比例，这个比例可以随时调整。通过手动的调整分摊代码中的分摊比例，满足该需求。 | 标准 |  | 是
|  |  |  | 对于柳汽在制品从DCEC到柳汽，会存在在途、柳汽库房、已上线三个状态。如何清楚的知道每个状态的库存明细 | [11 empty] | 待定 | 标准 |  | 是
|  |  |  | 不同地点间价格不同时，会生成转移差异。 | [11 empty] | 建议在barcode中做校验，发现不同步允许移库 | 标准 |  | 是
|  |  |  | 标准成本不使用年份标示，就维护唯一的成本集。每年年底将当前成本集复制到模拟成本集进行历史数据备份。 | [11 empty] | 按正确方法操作 | 标准 |  | 是
|  |  | R | 委外加工出检查报表，提示委外过渡帐号的余额由哪些业务产生 |  |  |  |  | 0.25 | [6 empty] | 报表分别列出以下字段： 零件号 tr_hist数量 op_hist 的数量。 | 客户化 |  | 是
|  |  |  | 应付暂估明细5.13.10由corvu完成 | [11 empty] | 一月份前完成 | N/A |  | 是
|  |  | R | 在3.21.16增加 事务会计报表 增加“零件号”的筛选条件 |  |  |  |  | 0.125 | [6 empty] | 客户化 | 客户化 |  | 是
|  |  |  | 远程桌面方式访问QAD时，运行冲突问题 | [11 empty] | 提交call给QAD helpdesk | 标准 |  | 是
|  |  | C | 差异分摊率=（期初差异+本期发生差异）/（期初库存+本期增加库存（采购收货+完工入库+）） |  | 根据系统外导入的工时信息，QAD系统自动结转制造费用到生产成本，并自动生成将生产成本分摊到零件的报表 |  | QAD | 5 | [5 empty] | H | 差异分摊程序变更 | 客户化 |  | 是
|  |  | C | 差异分摊公式不正确，需按金额计算，需要更正。 |  |  |  | QAD | 5 | [6 empty] | 差异分摊程序变更 | 客户化 |  | 是
|  |  | C | 在71.12不区分成本中心，对应到产品类 |  |  |  | QAD | 5 | [6 empty] | 差异分摊程序变更 | 客户化 |  | 是
|  |  | R |  |  | 标准成本报告 | Browse |  | 0.25 | [7 empty] | 客户化
|  |  | R |  |  | 移库报告 | Browse |  | 0.25 | [7 empty] | 客户化
|  |  | R |  |  | 库存明细报告 | Browse |  | 0.25 | [7 empty] | 客户化
|  |  | I |  |  | 通过QAD与SW系统间接口，将短交期零件的日程收货信息，由QAD传至SW中 |  |  | 1 | [7 empty] | 客户化
|  |  | I |  |  | QAD系统抓取SW中三单匹配后的信息，经过财务会计的审核后，进行自动挂账， |  |  | 3 | [7 empty] | 客户化
|  |  | I |  |  | QAD将已自动挂账的信息传至SW中，向供应商展示挂账信息 |  |  | 1 | [7 empty] | 客户化
|  |  | C |  |  | 根据商务政策自动算出每家客户的折扣折让额报表 |  |  | 10 | [7 empty] | 客户化
|  |  | L |  |  | 开发QAD系统预算信息批量从Excel导入功能 |  |  | 2 | [7 empty] | 客户化

## 客户化
Seq | 类型 | DEV | 问题 |  | 处理 | 开始日期 | 预计完成日期 | BY | 预估 | 难度 | 解决方案 | 标准功能/客户化
1 | R |  | 1.4.3中描述一为英文名称，描述二为中文名称，而一些QAD标准报表对于零件名称只带出了描述一 | [5 empty] | 0.5 |  | 导出报表，用户确认后作为基础数据 | 调整接口程序
2 | M |  | 当前没有使用中国财务模块中的现金流量表，该模块下的现金流量表格式比较好，老师建议使用， |  | CAS | 2012-10-10 |  | Jordan | 1 | H | 咨询西安康明斯， | 客户化
3 | M | Y | 如何实现计划外出入库类型与账户的联动 | 计划外出入库的账务处理，希望QAD系统根据原因代码，自动进入对应帐户 |  | 2012-10-09 |  | Steven | 0.5 |  | 通过原因代码和分摊代码做关联（现在使用通用代码so_job） | 客户化
4 | M | Y | 满足上海康明斯零件名称的特殊需求； 金税系统发票在QAD中根据金税限额进行自动分割 | 发票打印? | CAS | 2012-10-11 |  | Yun | 1 |  | 进行客户化开发，通过与金税系统接口程序实现 | 客户化
5 | L | Y | 7.18.13寄售开票确认实现excel批量导入 | 1.在导入前校验，发现的问题放在excel的最后一列 2. 考虑如何防止重复导入 |  | 2012-10-10 |  | Lambert | 3 |  | 进行客户化开发。 | 客户化
6 | R | Y | 在3.6.34的收发存报表中，增加寄售模块的内容 |  |  | 2012-10-11 |  | Yun | 2 |  | 进行客户化开发（能单独区分出寄售模块的收发存报表） | 客户化
7 | R | Y | 在7.1.2中增加“已备料量”的字段， 资信状态、库存零件数量的报表， |  |  | 2012-10-09 |  | Steven | 0.25 |  | 进行客户化开发 | 客户化
8 | M | Y | 当前发货是备料后打印装箱单，没有连续的发货单号； 当前装箱单库房可更改装箱单数量； |  |  | 2012-10-09 |  | Steven | 3 | H | 使用7.9.1自动生成货运单（考虑资信控制及最小包装量） | 客户化
9 | M |  | 在13.10（R）完全替换时，增加零件无生效时间，取消的零件无失效时间.不便于以后的工程查询，所以在此菜单需时间管理 | [5 empty] | 0 | H | 进行客户化开发 | 客户化
10 | M |  | 为保证客户信息录入的完整性,需增加1.4.3菜单中中英文字段的长度 |  | ICT |  |  |  | 0.25 |  | 调整字段长度 | 客户化
11 | I |  | KIT信息需自动从PLM系统导入到QAD | [5 empty] | 0.25 |  | 开目给的接口文件已经输出了KIT信息，只需要将信息取出，写到QAD 13.5 的备注字段即可 | 调整接口程序
12 | R | Y | 在13.7 BOM何处使用，增加多项信息筛选查询 |  |  | 2012-10-09 |  | Steven | 0.5 |  | 进行客户化，要求用户明确需要哪些筛选条件 | 客户化
13 | R | Y | 5.13.6退货单“单位成本价格”隐藏 ( yyreceiver.p) |  |  | 2012-10-09 |  | Steven | 0.25 |  | 建议使用客户化 | 客户化
14 | R | Y | 25.13.15 和28.27增加产生用户的“user_id”的筛选字段 |  |  | 2012-10-09 |  | Steven | 0.25 |  | 对25.13.15 和28.27已进行的客户化做调整，增加user_id的选项 | 客户化
15 | M | Y | CAS凭证打印（按照用户名打印），中国财务模块暂未使用 34.13.12（chglpst.p) 按照用户过账； | 打印格式按照yyglutrrpx.p | CAS | 2012-10-09 |  | Steven | 0.5 |  | 建议使用中国财务模块； 过账菜单增加user_id的选项（客户化） | 客户化
16 | R | Y | 委外加工出检查报表，提示委外过渡帐号的余额由哪些业务产生 |  |  | 2012-10-09 |  | Steven | 0.25 |  | 报表分别列出以下字段： 零件号 tr_hist数量 op_hist 的数量。 | 客户化
17 | R | Y | 在3.21.16增加 事务会计报表 增加“零件号”的筛选条件 |  |  | 2012-10-09 |  | Steven | 0.125 |  | 客户化 | 客户化
18 | C |  | 差异分摊率=（期初差异+本期发生差异）/（期初库存+本期增加库存（采购收货+完工入库+）） | 根据系统外导入的工时信息，QAD系统自动结转制造费用到生产成本，并自动生成将生产成本分摊到零件的报表 |  |  |  | QAD | 5 | H | 差异分摊程序变更 | 客户化
19 | C |  | 差异分摊公式不正确，需按金额计算，需要更正。 |  |  |  |  | QAD | 5 | H | 差异分摊程序变更 | 客户化
20 | C |  | 在71.12不区分成本中心，对应到产品类 |  |  |  |  | QAD | 5 | H | 差异分摊程序变更 | 客户化
21 | R | Y |  | 标准成本报告 |  | 2012-10-09 |  | Steven | 0.25 |  |  | 客户化
22 | R | Y |  | 移库报告 |  | 2012-10-09 |  | Steven | 0.25 |  |  | 客户化
23 | R |  |  | 库存明细报告 | Browse |  |  |  | 0 |  | 使用3.6.6，暂时没有任何改动 | 客户化
24 | I |  |  | 通过QAD与SW系统间接口，将短交期零件的日程收货信息，由QAD传至SW中 |  |  |  |  | 0 |  |  | 客户化
25 | I | Y | 1. 每天读取SW传出文件，检查数据文件，如果有问题放入问题目录；没有问题，使用用户SW CIM导入28.1, 产生Voucher是未confirm状态，导入成功文件放入成功处理目录 2. 修改系统标准报告28.3.1,根据unconfirm状态产生相关报告，如需调整手工在28.1处理 3. 一个批量凭证确认菜单（根据28.6修改），仅包含来源是SW的凭证 | QAD系统抓取SW中三单匹配后的信息，经过财务会计的审核后，进行自动挂账， |  | 2012-10-09 | 第二项，增加未确认，用户 第三项，增加用户选择 | Lambert | 4 |  |  | 客户化
26 | I | Y | 已确认的凭证相关信息导出为相关文件，后台每日执行一次 | QAD将已自动挂账的信息传至SW中，向供应商展示挂账信息 |  | 2012-10-09 |  | Lambert | 1 |  |  | 客户化
27 | C | Y |  | 根据商务政策自动算出每家客户的折扣折让额报表 |  |  |  |  | 10 | H |  | 客户化
28 | L |  |  | 开发QAD系统预算信息批量从Excel导入功能 |  |  |  |  | 0 |  | 提供CIM Load Excel模板 | 客户化

## 3
| yyicunrc.p | yyicunis.p
现有方式只有"acct" 需要支持sub-cost-project
| 99998880-Y-1000-Y |  | Y- BLANK

## 4
详细要求已经发给Apple

## 5
Input
Filename
| Validate/Upload | Validate (default)
Output | message "9999“

## 6
3.6.34 | DCEC库存收发存报告（有保管员） |  | yyictrcfcrpx.p
input
output | 在原来的基础上加入 | CN-USE | CN-SHIP | CN-ISSTR | CN-RCTTR | CN-ADJ
起始日期 截止日期
---------- ----------
10/09/2012 31/12/3999
Item Number Description Line ABC 保管员 缺省库位 期初库存 采购收货 转移入库 计划外入库 加工单入库 采购退货 转移出库 计划外出库 销售出库 加工单出库 盘点调整 其他 期末库存 GL Cost 期末库存金额
------------------ ------------------------ ---- --- -------- -------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------
125740 T形螺栓卡箍 1101 C b301 5B01D2 489.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 478.0 11.24 5,372.72
208326 T形螺栓卡箍 1101 C B403 4B03B1 172.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 161.0 10.58 1,703.38

## 7
根据7.1.2修改 | sosoiq.p
Input Screen
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Item Number: Sales Order: Sold-To: │
│Purchase Order: Site: Output: terminal │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Output | ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Order Sold-To Ln Item Number Qty Open QTY Pick CrStat Qty Inv UM Due Date Site │ │──────── ──────── ─── ────────────────── ──────────── ──────── ────── ─────── ── ──────── ──────── │ │10094 AG00133 1 082-0547-00-01 1.0 1 H 1 EA 08/12/11 │
Qty Pick | the summary of lad_qty_pick
format ->,>>>,>>9.9<
CrStat | Credit hold status so_stat
format "x"
Qty Inv | Inventory available QTY total on the site sod_site
format ->,>>>,>>9.9<

## 8
7.9.1
| 最小包装量存储在 | ptp_ord_mul
如果可配料库存数量小于最小包装量，不允许配料，配料数量必须是最小包装量的倍数

## 10
1.4.1 |  | 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890x
1.4.3 |  | │ Item Number: 082-0547-00-01 Unit of Measure: ea Description: │
│ 123456789012345678901234567890123456 123456789012345678901234567890123456 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
desc1 | x(36)
desc2 | x(36)

## 12
13.7 | Where-Used Inquiry bmwuiqa.p
input |  | ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Component Item Description UM As Of Levels Output │
│ 09/06/11 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 14
25.13.15 | DCEC 未过账凭证打印 |  |  | yyglutrrpx.p
Input
新筛选条件 | 产生用户 | x(18)
28.27 | DCEC-AP 对账单 |  | yyapvniq.p
新筛选条件 | 产生用户 | x(18)

## 16
委外加工检查报表
Input
|  |  | 零件编号： | x(18) |  | 至： | x(18)
|  |  | 有效日期： | DATE |  | 至： | DATE
批：
输出：
Output | 按照事务类型，仅仅显示转包相关的事务类型 （ rct-po , iss-wo, rct-wo ) | [6 empty] | op_hist使用op_wo_lot , op_wo_op关联
|  | 零件编号 | Lot | 有效日期 | 事务类型 | 数量 | 事务号码 | OP | 采购单号 | 收货单号
|  | tr_part | pod_wo_lot | tr_effdate | tr_type | tr_qty_loc | tr_trnbr | pod_wo_op | tr_nbr |  | (rct-po)
|  |  | ? | tr_effdate | tr_type | tr_qty_loc | tr_trnbr | ? |  |  | (rct-wo)
|  | 有效日期: tr_part | iss-wo
…
|  |  |  | op_wo_nbr | op_wo_lot | op_wo_op | op_qty_comp | op_qty_rjct | op_qty_wip | op_sub_cost

## 17
3.21.6 | 事务处理会计报告 | ictrrp03.p
Input

## 21
13.12.4 Product Structure Cost Report |  | bmcsrp01.p
Input | ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Item Number: To: │
│ │
│ Levels: │
│ As of Date: 09/06/11 │
│ New Page Each Assembly: Yes │
│ By Category/Element: Category │
│ │
│ Site: WTI │
│ │
│ Formula Only: No │
│ Cost Set: sim2011 │
│ Description: simulation cost set 2011 │
│ Costing Method: NONE │
│ Cost Set Type: SIM Output: page │
│ Batch ID: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Output
WTI 13.12.4 Product Structure Cost Report Date: 09/06/11 Page: 1 Test System Time: 18:34:16 Site: WTI Cost Set: sim2011 Level Component Item Quantity Per Q UM T TL Material TL Labor TL Burden TL Overhead TL Subcontrt TLCost Total LL Material LL Labor LL Burden LL Overhead LL Subcontrt LLCost Total Cost Total Ext Total ------ -------------------------- ------------ - -- - ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ Parent 102-3438 0.00 0.085782 0.0600474 0.00 0.00 0.1458294 0.43435898 0.04726 0.033082 0.00 0.00 0.51470098 0.66053038 0.66053038 1 B102-3438 1.0 EA 0.00 0.04726 0.033082 0.00 0.00 0.080342 0.43435898 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43435898 0.51470098 0.51470098

## 22
input |  | Item Number |  |  |  | To
|  | Effdate |  |  |  | To
|  | 移库单号 |  |  |  | To
|  | 地点 |  |  |  | To |  |  | 如果from - to 地点不同仅仅包括跨地点移库
output | 零件号 | 日期 | From-Site | From-Loc | To-Site | To-Loc | Qty | From-Lot | To-Lot | 移库单号 | 用户

## 23
3.6.6 | DCEC库存库位排序的明细报告 | yyiclotr.p